市直单位重点作风问题整治进展情况报告表（12 月）

填报单位（盖章）：温州市人力资源和社会保障局   主要负责人签字： 徐顺聪   填表人签字：  施页足

基本情况：本单位共排查重点作风问题  6 个（基层执法类问题  1 个）。

| 序号 | 排查的重点 作风问题 | 整改措施及时限 | 整改成效 | 责任人 | 问题是否解决 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纪律和规矩意识有待加强，防止“四风”问题反弹的“篱笆”尚需进一步扎紧。 | 推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持把纪律和规矩挺在前面，零容忍“四风”问题，确保中央八项规定精神在人力社保系统得到坚决贯彻落实。一是制定党风廉政建设《组织领导与责任分工》、《主体责任和监督责任清单》，严格责任落实。二是开展“学党章、明准则、知条例、守底线”主题教育，切实增强党员干部守纪律、讲规矩的自觉性。三是落实谈心谈话制度，抓早抓小，及时为党员干部打好预防腐败的“疫苗”。四是坚持每月开展明察暗访活动，严查党员干部慵懒散漫不作为。（整改时限：2017年12月） | 一是严格落实主体责任。年初制定印发党风廉政建设全年工作要点、组织领导与责任分工、主体责任和监督责任清单，5月4日召开全市人力社保系统党风廉政建设工作会议，有效形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。 二是深入开展“学党章、明准则、知条例、守底线”主题教育。依托微课堂、人力社保讲坛、微信公众号等平台，加强党章党规党纪学习教育，督促党员干部学深悟透，真正内化于心、外化于行。截至11月，举办微课堂14期、人力社保讲坛9期。 三是落实谈心谈话制度。及时为敢干事、能干事、有担当的党员干部撑腰鼓劲，适时为存在苗头性问题的党员干部打好预防腐败的“疫苗”。截至11月底，局领导共谈心谈话90多人次，驻局纪检组、机关纪委谈话26人次。 四是继续保持正风肃纪高压态势。坚持每月由局领导带队对全局机关处室、直属单位开展明察暗访，着力防止麻痹松懈和“四风”反弹回潮。从组织的11次明察暗访来看，总体情况良好。组织召开年中全局作风建设专题会议，就作风建设、效能提升、“最多跑一次”改革等内容开展大讨论，有力推动全局上下形成“撸起袖子加油干、两学一做当先锋”的良好氛围。 | 潘旭锋 | 已解决 |
| 2 | 主动揽责担责不够，医保违规行为时有发生，守护老百姓“救命钱”的任务依然艰巨。 | 深入实施医保基金监管“铁网工程”，大力遏制各类违规行为，全力堵住基金流失渠道，切实为老百姓“救命钱”装上“安全锁”。一是巩固扩大医保巡查成果，巡查范围延伸至县（市）所有定点医药机构。二是建立温州市民监督团人力社保分团，引导社会力量参与监管。三是强化定点医药机构协议管理。四是深化医保智能监管平台建设。五是推进跨省异地就医直接结算。（整改时限：2017年12月） | 一是扩大医保巡查范围。截至11月底，共对全市642家定点医药机构开展巡查，查处违规单位173家，暂停医药机构18家，取消医疗机构资格1家，查处参保人3人，追回医保基金511.2万元，追加处罚38.42万元，有效净化了医保运行环境。 二是引导社会力量参与监管。成立了温州市民监督团人力社保分团、温州市社会保险监督委员会、温州市社保基金社会监督员团队等组织。 三是强化定点医药机构协议管理。6月9日，印发实施《关于修订温州市基本医疗保险定点医药机构协议管理办理规程的通知》（温人社发〔2017〕132 号），进一步细化协议管理评分标准，推出定点零售药店期满考核制度。10月，按文件规定组织了2017年第一期新增定点协议管理的评审工作，24家医药机构通过评审。 四是持续深入推进医保智能监管平台建设。截至11月底，已完成全市918家医药机构智能监管平台接入工作，实现同城互认定点医药机构全覆盖。1-11月，智能监管平台共节约医保基金支出2355.4万元。 五是推进跨省异地就医直接结算工作。5月9日，我市率全省之先完成跨省异地就医系统验收，6月20日，正式接入全国异地就医平台，实现跨省异地就医住院费用直接结算。截至11月底，我市参保人员可在全国7756家定点医疗机构跨省异地住院直接结算，已成功结算597笔，医疗费用1669.32万元，医保基金支付950.95万元。省外来温就医结算成功73笔，医疗费用126.14万元，医保基金支付74.7万元。 | 曹 玮 | 已解决 |
| 3 | 干事创业激情不足，扶持办法欠缺，高校毕业生来温回温留温就业创业的比例不高。 | 深入实施促进高校毕业生创业就业行动计划，全力打好就业创业帮扶组合拳，确保全年新增大学生在温就业3.5万人以上。一是出台创业担保贷款实施办法，建立创业担保贷款基金。二是落实高校毕业生来温应聘路费、创业场租等补贴制度。三是开展“千企百校”对接活动，举办高校毕业生专场招聘会。四是启动建设首家“大学生驿站”。五是强化高校毕业生就业创业培训。（整改时限：2017年12月） | 一是出台创业担保贷款实施办法，建立创业担保贷款基金。联合市人行、市金融办、市财政局等单位制定出台《温州市创业担保贷款实施办法（试行）》，在贷款对象覆盖范围、贷款门槛、贷款额度、贷款贴息等方面都有了突破。5月份，举行温州市区创业担保贷款工作推进会暨合作银行签约仪式， 共设立3亿元创业担保基金，用于鼓励创新创业及吸纳就业的贷款，系全省最多、优惠力度最大，符合条件的中小微企业最高可贷500万元，额度属全国最高，8月17日，在永嘉召开全市创业担保贷款工作推进会，市财政局、市人力社保局、市金融办、市人行、市信保中心等单位相关处室负责人以及各县（市、区）人力社保局分管领导、就业处主任、合作银行负责人，财政局、人行、金融办相关科室负责人共90人参加会议。截至11月，全市创业担保贷款基金3.63亿元，全市发放贷款1.5亿元，提前完成全年1亿贷款目标。 二是落实高校毕业生来温应聘路费、创业场租等补贴制度。起草了引导和鼓励高校毕业生到就业工作的通知，9月8日，《温州市人民政府办公室关于进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作的通知》（温政办〔2017〕70号）正式发布。相关的场租补贴和路费补贴等流程纳入实施细则，按照“最多跑一次”要求在征求各方意见，采取网上申报方式推进工作。实施细则已经完成意见征求和合法性审查工作，待局党委研究同意后，年底前完成有关程序开发、受理相关补贴申请。 三是10月29—31日，2017中国.温州“千企百校”人才合作对接会在阿外楼度假酒店举行。对接会共邀请了全国各地112所高等院校参会设展，参会企业达到1150多家。经过洽谈，取得了丰硕的成果：共有321家企业和100多所院校达成了515项合作意向；签约项目100个，其中20个项目参加了现场的签约仪式；在9所高校设立了校企合作人才工作站。 四是《温州大学生驿站管理办法》现处于合法性审查阶段。大学生驿站建设已经完成，随时可以使用。等市人才管理服务办公室对大学生入住人数的情况进行摸底后再确定开园时间。 五是强化高校毕业生就业创业培训。截至11月底，共组织高校毕业生创业就业培训3175人，完成年度计划的 105.8％. 六是举办2017温州创博会。11月17日-19日，在温州国际会展中心举办2017温州创博会，观展人数达到7.01万人次，达成合作意向456项，合作意向资金2.02亿元。创博会主会场展览面积约20000平方米，共有7大主题展区。其中院校创意展区为在温高校特设，开辟出了一片属于“90后”甚至“95后”创业者的试验田。配套活动2017年温州市高校毕业生就业招聘大会，有435家单位进场招聘，提供10000多个招聘岗位，共有6300多人进场求职，现场达成意向1200余人。 | 张康道 | 已解决 |
| 4 | 接地气不够，人力社保惠民政策宣传不及时、不到位，基层群众不知晓、不熟悉，导致落实效果打折扣。 | 扎实开展政策宣传年建设，多形式、全方位宣传人力社保政策，不断提升群众知晓率和获得感。一是依托门户网站、微信公众号、政务微博等自有平台，实时发布人力社保政务动态、改革举措。二是借力报纸、广播、电视等各类媒体，采取专题介绍、亮点宣传等方式深入解读人力社保政策。三是结合“三百助企创新”、党团志愿服务等活动，送政策进农村、进社区、进企业，打通政策宣传“最后一公里”。 （整改时限：2017年12月） | 一是依托各类媒介发布政务动态、解读政策。截至11月，在门户网站、两微客户端实时发布近2700条，在国家级、省级、市级媒体刊发540多篇。 二是深入实施百名人社党员干部、百名技师、百名专技人才“三百”驻企服务，由局领导带队深入企业宣传人力社保政策，为企业排忧解难。 三是组织党团志愿者到上陡门社区、松台广场、瑞安、苍南、文成等地开展政策宣传、提供业务经办服务，受到群众的广泛赞誉。 四是联合 FM949推出“人力社保热线”节目，由相关处室（单位）负责人为广大听众解读人力社保政策。截至11月，该节目已播出18次，受到听众一致点赞。 五是组织开展“情系枫林·携手共建”文化礼堂结对活动，为永嘉枫林镇群众提供免费专家义诊、志愿服务、人力社保政策宣传等，受到当地群众的一致好评。 | 吴文忠 | 已解决 |
| 5 | 个别处室（单位）存在权力观错位现象，事项下放不彻底，与市委市政府“最多跑一次”改革要求尚有差距。 | 强化权力观教育，合力推进“最多跑一次”改革，确保12月底前“跑一次事项”达到95%以上。一是全面梳理事项清单，能合则合、能减则减。二是编制《内部经办规程》、《群众办事指南》，推行综合柜员制办理模式，进一步简化优化办理流程。三是深入实施“互联网+人社”行动计划，推进信息系统整合和数据共享，让老百姓足不出户就能办理更多的事项。（整改时限：2017年12月） | 一是全面梳理人力社保办事事项。经过多轮梳理，目前我局已实现“最多跑一次”的事项为128项，占总事项的95.5%。同时按照办事材料“三不提交”原则，精简申报材料214份，15类经办情形实现“不用跑”。 二是推行“一窗受理、集成服务”。打破不同业务区隔，人力社保审批服务大厅将原行政审批、劳动能力鉴定、劳动保障监察等对外服务窗口统一整合为6个“柜员制” 综合服务服务窗口，做到“一个柜台通办、一站全程服务、一次彻底办结”。 三是积极推进信息化建设，变“群众跑路”为“信息跑路”。联系市大数据中心，主动开放共享社保数据，完成数据接口开发，实现市区范围内“社保证明”数据共享。全面推进网上办事，上线第一代市民卡APP,开通医保家庭共济等一批事项的掌上办理功能。 四是推行落实信用承诺制、容缺受理制、EMS快递送达等制度措施，构建“最多跑一次”改革支撑保障体系。 | 王 燕 | 已解决 |
| 6 | 服务企业、服务劳动者意识不够强，主动下基层执法不够，对各县（市、区）执法业务指导不够，规范化监察执法有待进一步提升。 | 对照打造“浙江无欠薪”要求，全面提升劳动保障监察工作成效。一是强化改革创新意识，探索开展“1357”无欠薪样板工程，为实现“无欠薪”目标提供示范引路。二是强化服务企业、服务劳动者意识，开展以“牵手农民工、服务零距离”和“以案释法理、贴心走基层”为主题的劳动保障法律法规全市巡回讲坛活动，从源头上减少劳资纠纷的发生。三是实施系列专项执法行动，形成监管高效的治理格局。四是举办全市劳动保障监察员培训班，进一步提升规范执法能力。（整改时限：2017年12月） | 一是探索开展“1357”无欠薪样板工程，为实现“无欠薪”目标提供示范引路。 二是大力开展法制宣传活动，从源头上减少劳资纠纷的发生。联合市总工会推出以“牵手劳动者、服务零距离”和“以案释法理、贴心走基层”为主题的“普法巡回讲坛”活动。截至目前，开展巡回宣讲11场，听课人数达5千余人、分发各类宣传手册1万余份。落实黑名单管理制度，今年已公布3批共43家黑名单企业。出台《温州市劳动保障诚信示范企业红名单管理办法》，树立企业典型，引导企业规范用工行为。 三是组织开展农民工工资支付情况、清理整顿人力资源市场秩序、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规等专项检查，全力做好劳动保障监察“双随机”抽查工作，切实维护劳动者合法权益。截至11月，全市共检查用人单位20841家，为2.32万名农民工追讨被拖欠工资2.76亿元；全市举报投诉案件办结率达98.22%。 四是举办监察员初任和续任两期任职培训班，参训人员220人。培训增加实务操作、询问笔录制作、最新法律法规讲解以及文书规范制作等内容，有效促进全市监察员规范执法能力的提升。 | 潘剑龙 | 已解决 |

公示时间：12月8-12日                                           公示方式：  局门户网站、OA系统

注：本表为月报表（5月份开始报送），原件存本单位保存备查，并进行公示，公示时间3-5天。电子稿于每月25日之前经市纪委派驻本单位纪检组审核后，报市作风办、市纪委联系纪检监察室。

附件4

检查督办进展情况统计表（12 月）

填报单位（盖章）：　温州市人力社保局　  主要负责人签字：  徐顺聪　     填表人签字：  施页足

| 项目 | 工作进展情况 |
| --- | --- |
| 检查督办情况 | 开展专项检查 0 次，发现问题 0 个，督办解决问题 0 个，处理（问责） 0 人； 其中：组织处理 0 人，纪律处分 0 人，通报曝光 0 起（人员处理情况及典型案例材料附页另行报送）。 |
| 基层执法问题专项督查情况 | 开展专项检查 4 次，发现问题 0 个，解决问题 0 个，处理（问责） 0 人； 其中：组织处理 0 人，纪律处分 0 人，通报曝光 0 起（人员处理情况及典型案例材料附页另行报送）。 |
| 机制建设成果 | 已建立问题整治的长效机制（制度） 0 项，新建的 0 项，研究制定中的 0 项。 |

注：本表为月报表（5月开始报送），非基层执法大治理责任单位无需填写第二栏。原件存本单位备查，电子稿于每月25日之前报市作风办、市纪委联系纪检监察室。